## 询价函
厦门大学嘉庚学院询价函
报价单位全称： （盖章）
询价项目：经管楼207、人文楼二层D区办公室门更换
询价单位：厦门大学嘉庚学院
联系人：郭老师 肖老师 武老师
联系方式： 0596-6288791、0596-6288778
邮箱： stanley@xujc.com
一、工程量清单：详见下页
二、报价
总价 | 工期 | 保修期
报价及相关要求：
1. 本项目施工清单中工程量为预估量，施工完毕按实结算。
2. 本项目施工保修期至少两年。
3. 务必现场勘查，因未查看现场而造成工程量增加将不予签证，现场勘查需本部门配合，请于2017年6月26日17:00前提出，过期不候。
4. 付款方式：工程完工后15个工作日内由甲方组织验收，验收合格后20个工作日内支付全部货款的95%，余下5%作为售后服务保证金，待保修期满，凭用户签字确认的维修服务合格证明支付。
5. 本次报价为现场报价。报价单位将其报价资料装入档案袋密封，报价资料每页都盖公章（或者总的盖骑缝章），档案袋密封处加盖公章，报价必须为机打，手填无效。请于2017年6月29日15:00派代表亲赴厦门大学嘉庚学院主3#903办公室现场报价，迟到的报价作废。
6. 报价要求：本次报价为综合单价，含安装、税费、材料费、垃圾清运费、管理费、措施费、保修期间相关费用等一切含税费用。
7.本次报价有效期为六个月。
厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部
2017-06-20

## 工程量
经管楼207、人文楼二层办公室门安装
序号 | 货物名称 | 制造商 | 型号 | 技术规格及描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价
1 | 拆除工程 | 定制 | 定制 | 拆除教室、办公室门、门套 | 1 | 项
2 | 卫生清理 | 定制 | 定制 | 施工垃圾清运 | 1 | 项
小计： | [7 empty] | 0
二、录播教室
1 | 门套安装 |  |  |  | 20 | 个
2 | 钢质门安装 |  |  | 2180*1400 | 1 | 樘
3 | 钢质门安装 |  |  | 2080*980 | 19 | 樘
小计： | [7 empty] | 0